UNIVERSIDAD DON BOSCO

MAESTRÍA EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS.

DOCENTE:

Mg. José Luis López Amaya

INTEGRANTES

GZ130034 Galicia Zavaleta Eduardo Andrés

HR150875 Hernández Rodríguez Fernando José

HV252954 Huezo Vasquez William Alexander

PB252919 Portillo Belloso Daniel Roberto

ZM252743 Zuñiga Martinez Francisco Ramon

MÓDULO:

Estrategia de Inteligencia de Negocios

PROYECTO

Optimización de la Cadena de Suministros Starbucks Costa Rica

Tabla de contenido

Sistematización del problema y resolución analítica para el abastecimiento de Starbucks Costa Rica	2

1.	Sistematización del problema	3

1.1	Identificación de la necesidad de negocio	3

1.1.1	Contexto organizacional	3

1.1.2	Dolor del negocio	3

1.1.3	Aclaración del encargo	3

1.2	Investigación de causas subyacentes	4

1.3	Formulación de la hipótesis de trabajo	5

1.3.1	Hipótesis formal, provisional y comprobable	5

1.3.2	Supuestos que deberán revisarse	6

1.4	Identificación de los datos necesarios para el encargo	6

2.	Resolución del problema de datos	7

2.1	Fuentes utilizadas y forma de manipulación	8

2.2	Criterios de tratamiento de datos	9

2.2.1	Criterios técnicos	9

2.2.2	Criterios de negocio	9

2.3	Principales hallazgos del análisis exploratorio de datos	10

2.4	Tipo de objetivo analítico	11

2.5	Técnicas y algoritmos vinculados con el objetivo	11

2.5.1	Componente predictivo: demanda semanal	11

2.5.2	Componente descriptivo: perfiles de SKU	12

2.5.3	Componente prescriptivo: política de reabastecimiento	12

2.6	Evidencia técnica final, límites y decisión sobre la hipótesis	12

2.6.1	Validación temporal del pronóstico	12

2.6.2	Evidencia de segmentación	13

2.6.3	Evidencia del plan de reabastecimiento	13

2.6.4	Decisión sobre la hipótesis	13

2.6.5	Límites e incertidumbres	14

2.6.6	Validación empresarial pendiente mediante piloto	14

3.	Contexto Organizacional y Antecedentes Técnicos	14

3.1	Contexto del Negocio y Problemática Inicial	15

3.2	Síntesis de la Solución de Datos Lograda	15

4.	Desarrollo Metodológico Integral de la Solución Organizacional	15

4.1	Producto de la Solución de Datos y su Significado de Negocio	16

4.1.1	Especificación del Entregable Semanal Consolidado	16

4.1.2	Interpretación Organizacional y Límites de Validez	16

4.2	Puntos de Inserción en los Procesos y Reglas de Negocio	17

4.2.1	Mapeo del Flujo Semanal de Abastecimiento y Puntos de Inserción	17

4.2.2	Reglas de Negocio Prescriptivas Basadas en Umbrales Económicos	17

4.2.3	Diseño del Proyecto Piloto de Implementación	18

4.3	Sistema Integral de Métricas de Éxito (Técnicas, de Adopción y de Negocio)	18

4.4	Grupos Afectados, Resistencias Esperadas y Gestión del Cambio	21

4.4.1	Mapeo de Actores y Diagnóstico de Resistencias Organizacionales	21

4.4.2	Planes de Acción para la Gestión de Resistencias	23

4.5	Estrategia de Gestión de Errores Tempranos y Blindaje de Confianza	25

5.	Protocolo de Seguimiento, Gobernanza y Mantenimiento Continuo	26

5.1	Comités y Rutinas de Revisión Periódica	26

5.2	Protocolo Técnico de Reentrenamiento y Actualización	26

5.3	Gobernanza de Datos en los Cinco Dominios	27

6.	Conclusiones Organizacionales y Dictamen de Implementación	28

ANEXO	28

# Sistematización del problema y resolución analítica para el abastecimiento de Starbucks Costa Rica

## Sistematización del problema

### Identificación de la necesidad de negocio

### Contexto organizacional

Starbucks Costa Rica opera una red de tiendas que depende del abastecimiento continuo de insumos, materias primas y productos terminados. La operación administra un catálogo heterogéneo de 436 SKU provistos por diferentes proveedores. Para garantizar la continuidad y fluidez del servicio debe disponer de productos relevantes en el momento oportuno, pero también controlar el capital comprometido en artículos de baja rotación.

La decisión de compra presenta una restricción estructural: el tiempo de reposición es de aproximadamente 13 semanas. Una orden reactiva emitida cuando el faltante ya es visible no corrige el problema inmediato, porque el producto tardará cerca de tres meses en incorporarse al inventario disponible. A la vez, pedir cantidades excesivas expone a la organización a sobre inventario, inmovilización de capital y riesgo de mantener productos con baja salida.

### Dolor del negocio

El solicitante expresó el encargo inicial en términos de dos síntomas relacionados: evitar que las tiendas se queden sin productos importantes y dejar de comprar cantidades innecesarias de productos que casi no se venden. El personal operativo aclaró que ambos síntomas forman parte de un mismo problema de planeación: las decisiones semanales deben tomarse con anticipación, considerando existencias, mercancía en tránsito, diferencias de rotación, campañas y restricciones logísticas.

El dolor de negocio se concretó de la siguiente manera:

La organización carece de un criterio integrado por producto para anticipar la demanda y decidir oportunamente qué SKU requiere reposición y en qué cantidad, dentro de un ciclo de abastecimiento condicionado por 13 semanas de tránsito.

Tomando en cuenta lo anterior, existen dos consecuencias económicas. Una decisión tardía puede traducirse en indisponibilidad y ventas no atendidas; una decisión sobredimensionada puede inmovilizar recursos en inventario que tarda en rotar. Por ello, el problema no consiste solamente en calcular una cifra de demanda, sino en mejorar la información que sustenta la decisión de abastecimiento.

### Aclaración del encargo

La necesidad quedó delimitada mediante la contribución coordinada de los tres roles:

| Rol | Integrantes |
| --- | --- |
| Solicitante | Eduardo Andrés Galicia Zavaleta |
| Personal operativo | Fernando José Hernández Rodríguez; William Alexander Huezo Vásquez |
| Equipo de analítica | Daniel Roberto Portillo Belloso; Francisco Ramón Zúñiga Martínez |

Aplicando el rigor metodológico para desarmar la ambigüedad del encargo inicial planteado, el equipo coordinó la separación sistemática de los tres componentes:

- Lo que el negocio afirma: Ocurren desabastecimientos visibles y quiebres de stock recurrentes en tiendas para productos críticos y de alta demanda, lo que provoca ventas perdidas e insatisfacción directa en los consumidores.

- Lo que el negocio interpreta: Se asume internamente que la causa del problema es la falta de control en el almacenamiento del CEDI o una mala gestión reactiva de compras que espera a que la bodega quede vacía para ordenar.

- Lo que falta verificar analíticamente: Si la problemática afecta homogéneamente a los 436 SKUs del catálogo o si se concentra en categorías específicas; cuál es la variabilidad real de la demanda por producto; y cómo estructurar los datos para dar visibilidad al inventario en tránsito durante las 13 semanas que toma la importación internacional.

Como resultado de la aclaración, el encargo se descompuso en cuatro preguntas de negocio:

- ¿Qué comportamiento de demanda presenta cada SKU y con cuánta anticipación debe observarse?

- ¿Qué productos muestran mayor exposición a una decisión tardía o a una compra excesiva?

- ¿Cómo debe considerarse conjuntamente el inventario disponible y el inventario en tránsito?

- ¿Qué información necesita el área de compras para decidir cuándo revisar una reposición y qué cantidad evaluar?

El alcance se fijó en apoyar la decisión de abastecimiento del catálogo disponible. No se planteó demostrar causalidad ni prometer una reducción de quiebres o inventario antes de observar resultados operativos posteriores.

### Investigación de causas subyacentes

La investigación inicial separó los síntomas de sus posibles causas. Estas causas se formularon como aspectos que debían verificarse con datos, no como hechos ya demostrados.

| Síntoma observado | Causa subyacente plausible | Consecuencia para la investigación |
| --- | --- | --- |
| Riesgo de indisponibilidad de productos | Las compras se activan de forma reactiva frente a un tránsito de 13 semanas. | Examinar si la demanda reciente y su variabilidad permiten anticipar necesidades. |
| Exceso de inventario en productos de baja salida | Se aplica una lógica similar a productos con ritmos de consumo diferentes. | Validar el catálogo y verificar si existen perfiles de rotación e intermitencia. |
| Posibles pedidos duplicados o sobredimensionados | La decisión puede considerar el inventario físico sin integrar plenamente las unidades en tránsito. | Analizar la posición de inventario a partir de existencias y tránsito. |
| Respuesta insuficiente ante campañas o estacionalidad | Los cambios temporales de demanda pueden no incorporarse. | Relacionar el historial semanal con calendario, campañas y otras señales disponibles. |
| Dificultad para ejecutar cantidades sugeridas | Los proveedores y la operación trabajan con factores de empaque y atributos logísticos. | Identificar variables de empaque, costo y vida útil. |
| Lentitud y riesgo de inconsistencia en el análisis | La información procede de archivos operativos separados y con estructuras distintas. | Definir un conjunto común por SKU y semana antes de evaluar relaciones. |

La secuencia investigada puede resumirse así: un horizonte de reposición largo y un catálogo mezclado aumentan el costo de una decisión tardía o uniforme; si, además, la demanda, las campañas, las existencias y el tránsito se consultan por separado, el área de compras dispone de una visión incompleta a la hora de tomar decisiones. Esta explicación es correcta desde la operación, pero debía someterse a contraste analítico.

### Formulación de la hipótesis de trabajo

### Hipótesis formal, provisional y comprobable

Hipótesis de trabajo: En el catálogo de Starbucks Costa Rica, la exposición a decisiones de abastecimiento tardías o sobredimensionadas está asociada con el desajuste entre el consumo esperado durante el tiempo de reposición y la posición de inventario de cada SKU; este desajuste será más visible en productos con demanda variable, intermitente o afectada por campañas. Por lo que, integrar historial semanal, existencias, tránsito y atributos logísticos permitirá identificar necesidades de reposición diferenciadas con mayor fundamento que una regla uniforme basada únicamente en el inventario disponible.

La hipótesis es provisional: orienta la investigación, pero no presupone qué técnica debe utilizarse ni afirma que el impacto empresarial ya se haya producido. Es comprobable porque define:

- Unidad de análisis: SKU observado por semana.

- Población disponible: catálogo de 436 SKU con historia semanal y atributos operativos.

- Relación esperada: una mayor brecha entre consumo esperado y posición de inventario debería asociarse con mayor necesidad de revisar una reposición; perfiles de demanda distintos deberían justificar criterios diferenciados.

- Periodo relevante: el periodo de reposición de 13 semanas, complementado por el ciclo operativo de revisión.

- Condición de apoyo: la información histórica debe mostrar capacidad estable para describir perfiles, anticipar demanda en periodos no observados y producir decisiones consistentes con las restricciones de inventario.

- Condición de rechazo o reformulación: la hipótesis deberá rechazarse o ajustarse si no aparecen diferencias útiles entre perfiles, si la demanda no puede anticiparse fuera de la muestra con error aceptable o si la integración de existencias y tránsito no cambia de manera interpretable la evaluación de reposición.

### Supuestos que deberán revisarse

- Los identificadores de SKU son comparables entre las fuentes.

- Las semanas históricas conservan un orden temporal válido.

- Las existencias y el tránsito representan estados operativos utilizables para la fecha de análisis.

- Los atributos logísticos corresponden al producto correcto y mantienen unidades coherentes.

- Las campañas y señales temporales disponibles son pertinentes para contextualizar cambios de demanda.

- Los datos permiten evaluar apoyo técnico a la decisión, pero no prueban por sí solos una reducción causal de faltantes o capital inmovilizado.

### Identificación de los datos necesarios para el encargo

En esta etapa se identifican únicamente los orígenes, las variables base y su utilidad esperada.

| Origen requerido | Naturaleza y variables base | Utilidad para el encargo |
| --- | --- | --- |
| Exportación operativa Analisis CR 44.xlsx | Fuente interna con SKU, descripción, proveedor, columnas de demanda semanal y campos operativos asociados al producto. | Aportar la primera parte del historial de consumo y la identidad de los productos. |
| Exportación operativa Analisis CR 30.xlsx | Actualización interna con SKU, descripción, proveedor y semanas posteriores de demanda. | Extender el periodo histórico y verificar continuidad entre entregas operativas. |
| Maestro de histórico e inventario | SKU, DESCRIPCION, PROVEEDOR, demanda por semana, PROM_AJUST, EXIST_W11, TRANSITO, UND_ALM, UND_DET. | Relacionar consumo, existencias disponibles y unidades en tránsito para cada producto. |
| Maestro de atributos logísticos | SKU, COSTO_UNITARIO, VIDA_UTIL, CS_POR_PALLET, FACTOR. | Valorar económicamente alternativas, reconocer restricciones de vida útil y expresar cantidades compatibles con el empaque. |
| Calendario de campañas | Identificador de SKU y presencia o periodo de campaña. | Contextualizar aumentos temporales vinculados con actividades comerciales. |
| Calendario semanal | Año, número de semana y etiqueta cronológica. | Mantener el orden temporal y ubicar observaciones dentro del horizonte de reposición. |
| Clasificación de sostenibilidad | Identificador de SKU y categoría disponible, como Core o PLA. | Conservar contexto de producto para análisis o filtros posteriores, sin asumir que determine la reposición. |
| Referencia climatológica incorporada al proyecto | Mes, precipitación mensual de referencia y condición de estación lluviosa para San José o el Valle Central. | Explorar si el clima aporta información complementaria. La fuente externa original no está documentada en el repositorio y deberá completarse para trazabilidad productiva. |

La utilidad de estas fuentes se evalúa respecto de la hipótesis: el historial permite estudiar la demanda; las existencias y el tránsito representan la posición operativa; los atributos logísticos traducen el análisis a restricciones de compra; y el calendario, las campañas y el clima permiten examinar patrones temporales.

## Resolución del problema de datos

### Fuentes utilizadas y forma de manipulación

La resolución empleó los datos operativos identificados en la etapa anterior y los convierte en una base analítica consistente. La trazabilidad principal es la siguiente:

| Fuente utilizada | Manipulación realizada | Producto analítico |
| --- | --- | --- |
| Analisis CR 44.xlsx y Analisis CR 30.xlsx | Lectura de hojas y encabezados heterogéneos; homologación de identificadores y semanas; unión de periodos comunes; eliminación de semanas finales vacías. La superposición disponible se verificó antes del empalme. | historico_semanal.csv, con 436 filas de SKU y 174 semanas continuas. |
| Histórico semanal | Conversión de 174 columnas semanales a estructura larga [SKU, semana, demanda]; tipificación numérica; asociación con calendario y dimensiones de producto. | demanda_larga, con 75 864 filas. |
| Inventario y atributos logísticos | Integración por SKU de existencias, tránsito, costo unitario, vida útil, capacidad por pallet y factor de empaque; tratamiento de ausencias según disponibilidad de la fuente. | Base para evaluación de inventario y valoración. |
| Campañas y calendario | Asociación por SKU y semana; construcción de indicadores de campaña vigente, proximidad de campaña y temporada comercial. | Señales temporales incorporadas a la base de análisis. |
| Referencia climatológica | Alineación mensual con el calendario semanal; incorporación de precipitación normal e indicador de estación lluviosa. | Variables contextuales de clima. |
| Base longitudinal | Creación de rezagos de 1, 2, 4, 13 y 52 semanas; medias móviles de 4 y 13 semanas; desviación móvil; tendencia y estacionalidad anual. Los cálculos temporales respetaron el orden por SKU. | Matriz de características para evaluar demanda futura. |
| Resultados por SKU | Agregación de demanda, variabilidad, tendencia, intervalo medio entre demandas, variabilidad de pedidos no nulos, campaña, costo y vida útil. | Matriz de 436 vectores para segmentación. |
| Pronóstico, segmentos e inventario | Integración de resultados por SKU, cálculo de demanda durante el tránsito, stock de seguridad, punto de reorden, posición de inventario y nivel objetivo; ajuste de cantidades a cajas completas. | Plan técnico de reabastecimiento. |

La persistencia intermedia permitió reutilizar las bases sin repetir toda la preparación. La manipulación se realizó con PySpark y funciones de ventana para preservar la secuencia temporal de cada SKU.

### Criterios de tratamiento de datos

### Criterios técnicos

| Criterio | Aplicación |
| --- | --- |
| Integridad temporal | Las observaciones ordenadas por SKU y semana. El entrenamiento utiliza semanas anteriores y la prueba se reservó para las 13 semanas finales. |
| Prevención de fuga de información | Rezagos y ventanas se construyen respetando el pasado; ensamblado y escalamiento se ajusta dentro de cada partición de entrenamiento durante la validación temporal. |
| Homogeneidad de tipos | Las columnas semanales se convierten a tipo numérico antes de pasar del formato ancho al largo. |
| Consistencia entre fuentes | El empalme de exportaciones se apoya en el periodo superpuesto y en identificadores comunes de SKU. |
| Tratamiento de nulos | Los faltantes se revisan según el significado de cada variable. |
| Escalamiento | Las variables utilizadas para agrupar productos son estandarizadas para evitar que una escala dominara las distancias. |
| Comparabilidad | Los modelos predictivos se evalúan sobre el mismo periodo de prueba con RMSE, MAE y R². Las alternativas de agrupamiento se comparan mediante silueta. |
| Reproducibilidad | La preparación, el modelado y las salidas quedan organizados en notebooks secuenciales y archivos Parquet/CSV. |

### Criterios de negocio

| Criterio | Aplicación |
| --- | --- |
| Horizonte de reposición | Se adoptó un lead time de 13 semanas, consistente con el tránsito aproximado de tres meses. |
| Ciclo de revisión | Se utilizó un periodo de revisión de 4 semanas para el nivel objetivo de inventario. |
| Posición de inventario | La evaluación considera conjuntamente existencias y tránsito, evitando interpretar el stock físico como toda la disponibilidad futura. |
| Normalización del catálogo | Los productos no reciben una protección uniforme; la criticidad y el perfil de demanda orientan niveles de servicio diferenciados. |
| Disponibilidad para la compra | Las cantidades se expresan en unidades compatibles con cajas completas mediante el factor de empaque. |
| Impacto financiero | El costo unitario permite traducir cantidades a valor estimado en dólares. |
| Prudencia | El resultado es una recomendación para revisión del área de compras, no una orden automática ni una prueba de impacto. |
| Log de excepciones | Vida útil, campañas, baja rotación y datos faltantes deben revisarse antes de confirmar una compra. |

Los criterios técnicos protegen la validez del análisis; los criterios de negocio garantizan que el resultado sea interpretable dentro del proceso real de abastecimiento.

### Principales hallazgos del análisis exploratorio de datos

El análisis exploratorio estableció la forma y la complejidad del problema antes de elegir técnicas:

- Cobertura suficiente para análisis temporal: la base consolidada contiene 436 SKU en formato vertical. Esta estructura permite observar cada producto a través del tiempo.

- Normalización marcada: el catálogo combina pocos productos de consumo elevado con una cola extensa de productos de demanda baja, variable o nula. Esta asimetría invalida una lectura basada solo en promedios globales.

- Presencia de demanda intermitente: Muchos SKU presentan semanas sin consumo y episodios separados de demanda. En consecuencia, la frecuencia de ocurrencia y la variabilidad de cantidades son tan relevantes como el promedio.

- Patrones temporales y campañas: las series muestran cambios a lo largo del calendario y picos compatibles con periodos comerciales. El hallazgo justifica evaluar rezagos, ventanas recientes y señales estacionales, sin afirmar que una campaña o el clima sean causas demostradas.

- Inercia reciente relevante: la demanda de corto y mediano plazo conserva información útil sobre el comportamiento posterior.

- Inventario incompleto si se observa una sola fuente: existencias y tránsito representan componentes diferentes de la disponibilidad; si se analizan por separado puede cambiar la lectura de urgencia de un SKU.

- Restricciones logísticas materiales: costo, vida útil y factor de empaque no explican por sí solos la demanda, pero condicionan la viabilidad y el valor de cualquier recomendación de compra.

Estos hallazgos conectan la necesidad de negocio con las preguntas analíticas:

- ¿ Qué ocurre en el catálogo?

- ¿Cuánto podría demandarse en el siguiente periodo?

- ¿Qué decisión de reposición sería coherente con esa estimación y con la posición de inventario?

### Tipo de objetivo analítico

El objetivo se clasifica como mixto: descriptivo, predictivo y prescriptivo, con límites explícitos entre sus componentes.

| Componente | Pregunta que responde | Producto esperado |
| --- | --- | --- |
| Descriptivo | ¿Cómo se distribuyen la rotación, la variabilidad y la intermitencia entre los SKU? | Perfiles y segmentos interpretables del catálogo. |
| Predictivo | ¿Qué demanda semanal puede esperarse por SKU durante un horizonte futuro no observado? | Estimación de demanda y su incertidumbre evaluada temporalmente. |
| Prescriptivo | Dadas la demanda esperada, la posición de inventario y las restricciones logísticas, ¿qué SKU debería revisarse para reposición y qué cantidad técnica convendría evaluar? | Plan de reabastecimiento para validación del área de compras. |

No se clasifica como un objetivo causal. El proyecto busca estimar patrones y producir recomendaciones bajo reglas declaradas, pero los datos históricos no demuestran que aplicar el plan reduzca por sí mismo los quiebres de inventario o el capital inmovilizado.

### Técnicas y algoritmos vinculados con el objetivo

### Componente predictivo: demanda semanal

La Regresión Lineal regularizada se utilizó como línea base entre los modelos entrenados. Esta ofrece una referencia de menor complejidad, interpreta relaciones promedio y controla coeficientes correlacionados mediante regularización. Después de la comparación temporal, esta misma alternativa resulstó ser el algoritmo principal seleccionado por desempeño, lo cual es metodológicamente válido, ya que, una línea base no debe descartarse por ser sencilla si supera a alternativas más complejas.

Los algoritmos de contraste fueron:

- Random Forest Regressor, para contrastar relaciones no lineales, interacciones e importancia relativa de variables.

- Gradient Boosted Trees Regressor, para evaluar si un ensamble secuencial de árboles reducía el error residual.

- Blending ponderado, para contrastar la estabilidad de una combinación de Regresión Lineal, Random Forest y GBT frente al mejor modelo individual.

La comparación se vinculó con el objetivo predictivo mediante métricas de error y generalización en datos futuros: RMSE, MAE y R² sobre el mismo bloque temporal de prueba.

### Componente descriptivo: perfiles de SKU

Como referencia descriptiva se utilizó la tipología Syntetos–Boylan, que clasifica la demanda según intermitencia y variabilidad. El algoritmo principal de agrupamiento fue KMeans, evaluado con diferentes valores de k. Los algoritmos de contraste fueron Bisecting KMeans y Gaussian Mixture. La elección se justifica por el coeficiente de silueta y por la posibilidad de traducir los grupos a perfiles operativos comprensibles.

### Componente prescriptivo: política de reabastecimiento

La referencia de negocio fue basada principalmente en el inventario visible. La técnica principal fue una política de revisión periódica con punto de reorden, que integra:

- Demanda esperada durante el lead time.

- Stock de seguridad diferenciado.

- Posición de inventario igual a existencias más tránsito.

- Nivel objetivo para el lead time de 13 semanas y la revisión de 4 semanas.

- Redondeo de la cantidad a cajas completas.

Esta técnica no constituye una optimización ni reemplaza el juicio operativo. Es una regla prescriptiva transparente que convierte evidencia descriptiva y predictiva en una recomendación auditable.

### Evidencia técnica final, límites y decisión sobre la hipótesis

### Validación temporal del pronóstico

La partición respetó el orden cronológico: se entrenó con semanas menores o iguales a 161 y se reservaron las últimas 13 semanas para prueba. El ajuste de hiperparámetros utilizó ventanas temporales expansivas previas al bloque final. Los resultados verificados fueron:

| Modelo | RMSE | MAE | R² | Lectura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regresión Lineal regularizada | 4.46 | 1.27 | 0.918 | Mejor desempeño individual y modelo principal seleccionado. |
| Random Forest | 5.43 | 1.43 | 0.878 | Contraste no lineal con desempeño sólido, pero inferior a la línea base. |
| Gradient Boosted Trees | 6.95 | 1.73 | 0.800 | Generaliza por encima de una referencia media implícita, aunque con mayor error entre los modelos comparados. |
| Blending | 4.79 | 1.34 | 0.905 | Resultado robusto, pero no mejora a la Regresión Lineal en el bloque final. |

Las métricas provienen de datos no utilizados para entrenar los modelos. El resultado evita una conclusión frecuente pero incorrecta: una técnica más compleja no es necesariamente mejor. En este caso, la Regresión Lineal regularizada ofrece el menor error y la mayor capacidad explicativa en el periodo de prueba.

### Evidencia de segmentación

La comparación de agrupamientos seleccionó KMeans con k=5 y coeficiente de silueta de 0.464. La distribución de los 436 SKU fue:

| Segmento | SKU | Interpretación operativa |
| --- | --- | --- |
| Sin rotación / Obsoletos | 61 | No muestran consumo en el periodo o requieren revisión antes de nuevas compras. |
| Baja rotación / Estacionales | 49 | Presentan demanda escasa o concentrada en periodos específicos. |
| Rotación media / Regulares | 24 | Mantienen consumo intermedio y requieren protección moderada. |
| Alta rotación / Esenciales | 275 | Concentran la mayor parte del catálogo con demanda relevante. |
| Muy alta rotación / Críticos | 27 | Pocos SKU con consumo elevado y alta sensibilidad operativa. |

El valor de silueta 0.464 indica una separación útil, aunque no perfecta. Los segmentos deben interpretarse como apoyo a políticas diferenciadas, no como categorías permanentes e inmutables.

### Evidencia del plan de reabastecimiento

Al integrar el pronóstico, los segmentos y la posición de inventario bajo 13 semanas de lead time y 4 semanas de revisión, la salida técnica identificó lo siguiente:

- 260 de 436 SKU para revisión de pedido inmediato.

- Un valor estimado agregado de aproximadamente $130,074.

- Cantidades ajustadas a factores de empaque y cajas completas.

- Variables de decisión por SKU, entre ellas demanda esperada, stock de seguridad, punto de reorden, posición de inventario, cantidad y valor sugerido.

Estas cifras describen la salida del modelo para el corte analizado. No equivalen a compras ejecutadas, ahorros realizados ni faltantes evitados.

### Decisión sobre la hipótesis

La hipótesis se apoya de forma provisional en su componente técnico y permanece pendiente en su componente de impacto empresarial.

La evidencia apoya que el historial semanal contiene señal predictiva estable, que el catálogo presenta perfiles diferenciables y que combinar demanda esperada con existencias y tránsito produce una salida de reposición interpretable. Por tanto, no se rechaza la premisa de que una visión integrada ofrece mayor fundamento técnico que una regla uniforme basada solo en inventario disponible.

Sin embargo, la evidencia no demuestra todavía que adoptar la recomendación reduzca efectivamente los quiebres de inventario, el inventario promedio o el capital inmovilizado. En consecuencia, el efecto organizacional permanece pendiente de un piloto controlado.

### Límites e incertidumbres

- El análisis trabaja a nivel agregado de SKU y no a nivel SKU por tienda; puede ocultar diferencias locales.

- Las métricas predictivas corresponden al periodo histórico disponible y pueden cambiar ante nuevas campañas, proveedores o patrones de consumo.

- La referencia climatológica usa normales mensuales y no observaciones meteorológicas reales de cada semana.

- La silueta muestra agrupamientos útiles, pero con solapamiento; los segmentos requieren revisión periódica.

- Existencias y tránsito son fotografías operativas cuya calidad depende de la actualización de los sistemas fuente.

- La regla de reabastecimiento supone lead time y ciclo de revisión fijos; retrasos extraordinarios requieren intervención humana.

- El valor de $130,074 es una estimación del corte analizado, no una autorización presupuestaria.

- No se dispone en el repositorio de evidencia de ventas perdidas, nivel de servicio logrado, costo de almacenamiento o resultados posteriores al pedido.

- La fuente externa original de las normales climatológicas debe documentarse antes de un uso productivo.

### Validación empresarial pendiente mediante piloto

El siguiente paso responsable puede ser la implementación de un piloto prospectivo y controlado. Durante un periodo definido por el negocio, un conjunto de SKU o unidades operativas utilizaría la recomendación analítica y otro conjunto comparable mantendría el proceso vigente. Antes de iniciar deben fijarse KPIs, fuentes de medición y reglas de excepción.

Como mínimo, el piloto debería observar nivel de servicio, eventos de faltante, inventario promedio, rotación, compras urgentes, valor inmovilizado y cumplimiento de cantidades sugeridas. Solo después de comparar los resultados podrá concluirse si el apoyo técnico se convierte en una mejora organizacional suficiente para justificar escalamiento.

## Contexto Organizacional y Antecedentes Técnicos

### Contexto del Negocio y Problemática Inicial

Starbucks Costa Rica administra una red nacional de tiendas que depende del flujo ininterrumpido de insumos críticos, materias primas y consumibles (café en grano, jarabes, bases lácteas, vasos, empaques y repuestos de maquinaria). La operación maneja un catálogo heterogéneo de 436 SKUs activos suministrados por proveedores locales e internacionales.

La cadena de suministro opera bajo una restricción estructural crítica: un tiempo de reposición de importaciones de aproximadamente 13 semanas. La gestión histórica de compras operaba de forma reactiva y homogénea, tomando decisiones cuando el inventario físico en bodega ya estaba agotado y aplicando la misma regla de reabastecimiento a todo el portafolio. Esto generaba un doble impacto financiero y operativo:

- Quiebres recurrentes de inventario en productos esenciales y de alta rotación, provocando ventas caídas y daño reputacional en tiendas.

- Sobre inventario y acumulación de capital de trabajo en artículos de baja rotación, estacionales u obsoletos, saturando bodegas e incrementando mermas por vencimiento de vida útil.

### Síntesis de la Solución de Datos Lograda

Durante las primeras fases, el equipo estructuró y resolvió el problema de datos mediante un enfoque analítico dual sobre un histórico consolidado de 174 semanas (75,864 registros en formato largo):

- Componente Descriptivo / Segmentación: Agrupamiento no supervisado mediante K-Means (k=5, coeficiente de silueta de 0.464), categorizando el catálogo en: Muy Alta Rotación / Críticos (27 SKUs), Alta Rotación / Esenciales (275 SKUs), Rotación Media / Regulares (24 SKUs), Baja Rotación / Estacionales (49 SKUs) y Sin Rotación / Obsoletos (61 SKUs).

- Componente Predictivo / Pronóstico: Ensamble ponderado por Blending (R2=0.905,               RMSE=4.79                        cajas/semana) combinando Regresión Lineal Regularizada ElasticNet, Random Forest y Gradient Boosted Trees, validado sobre un bloque temporal estricto de 13 semanas para simular el horizonte real de tránsito sin fuga de información.

- Componente Prescriptivo / Salida Técnica: Integración de la demanda esperada, existencias físicas , órdenes navegando (TRANSITO) y niveles de servicio diferenciados por segmento (z entre 1.04 y 1.96), determinando que 260 de los 436 SKUs requerían orden inmediata por un valor estimado de $130,074 USD, redondeado obligatoriamente a cajas completas según el factor de empaque (FACTOR) y priorizando insumos vitales como el café Mastrena (SKU 7360 por $12,267 USD).

## Desarrollo Metodológico Integral de la Solución Organizacional

### Producto de la Solución de Datos y su Significado de Negocio

### Especificación del Entregable Semanal Consolidado

La solución de datos desarrollada en la Fase B no entrega predicciones abstractas ni coeficientes aislados. Produce un Paquete Prescriptivo Semanal de Reabastecimiento exportable desde la aplicación web interactiva en Streamlit y disponible como plantilla transaccional en Excel/CSV.

Para cada uno de los 436 SKUs del catálogo, la solución genera exactamente cuatro campos operativos directos:

- Identificador del Producto (SKU / DESCRIPCION): Llave primaria del catálogo maestro homologado (ej. SKU 7360 - Café Espresso Mastrena; SKU 1102 - Vaso Frío 16oz).

- Cajas Completas Sugeridas (CAJAS_SUGERIDAS): Volumen físico exacto a ordenar al proveedor internacional o local, calculado matemáticamente como:

Donde s es el nivel objetivo de inventario, I es la posición de inventario real (Existente + Transito) y FACTOR es el factor de empaque de unidades por caja cerrada.

- Valor Financiero Estimado (VALOR_COMPRA_USD): Monto exacto en dólares estadounidenses que representa la compra proyectada:

Este campo permite a la Dirección Financiera autorizar los flujos de caja y cartas de crédito sin demoras de cálculo manual.

- Semanas de Cobertura Proyectadas (SEMANAS_COBERTURA): Horizonte temporal de autonomía de existencias que alcanzará la empresa al recibir la orden:

Garantizando que la cobertura oscile entre 13 y 16 semanas para proteger los tiempos de navegación marítima y nacionalización aduanal.

### Interpretación Organizacional y Límites de Validez

Se delimitan rigurosamente el significado de las salidas:

- ¿Qué significa para el negocio?: Representa una recomendación probabilística optimizada que balancea el riesgo de desabastecimiento frente al costo de inmovilización de capital. Informa al comprador exactamente qué artículos han cruzado su Punto de Reorden considerando el inventario físico y las órdenes en camino.

- ¿Qué NO significa?: No es una certeza matemática absoluta e inmutable sobre la demanda que ocurrirá en cada tienda específica. No garantiza ventas individuales ni sustituye contratos de suministro. Como declara el informe técnico de la Fase B (sección 6.5), la base histórica no incluye mediciones directas de ventas perdidas ni costos de almacenamiento contables, por lo que el impacto económico real debe medirse de manera prospectiva en la operación.

- Límites de validez técnica: El modelo es válido bajo las condiciones operativas históricas analizadas (red logística actual, proveedores activos y perfiles macroeconómicos estables). Si la compañía introduce nuevos productos que no poseen historial, el modelo no puede inferir su demanda y deben gestionarse mediante juicio experto inicial.

### Puntos de Inserción en los Procesos y Reglas de Negocio

### Mapeo del Flujo Semanal de Abastecimiento y Puntos de Inserción

Para asegurar que la analítica modifique efectivamente el trabajo diario y no quede como un reporte ignorado, las reglas de negocio se insertan en momentos exactos del ciclo operativo de Starbucks Costa Rica:

| Día y Hora | Etapa del Proceso | Detalle / Punto de Inserción |
| --- | --- | --- |
| Domingo / Lunes (23:59 hrs) | Corte Operativo en Tiendas POS | Cierre de mermas, devoluciones y micro-conteos ciegos. |
| Lunes (Medianoche) | Pipeline Batch ETL Nocturno | Ingesta de existencias y órdenes en tránsito. |
| Martes (07:30 - 08:00 hrs) | Ejecución Motor Analítico | Ensamble Blending + Clustering K-Means en Docker / Streamlit. |
| Martes (08:00 - 08:30 hrs) | Mesa Operativa de Compras | PUNTO DE INSERCIÓN 1: Revisión y Juicio Experto. Comprador valida excepciones y aprueba sugerencias. |
| Martes (09:00 hrs) | Generación de Órdenes PO | PUNTO DE INSERCIÓN 2: Colocación de orden. Carga de PO formal en módulo de Compras de los proveedores. |

### Reglas de Negocio Prescriptivas Basadas en Umbrales Económicos

La decisión de reabastecimiento abandona la heurística uniforme y se rige por tres reglas formales con responsables y excepciones:

- Regla 1 (Gatillador de Compra por ROP Dinámico):Si la Posición de Inventario (I=existencia + Transito) es menor o igual al Punto de Reorden Dinámico, entonces el sistema genera automáticamente una sugerencia de orden de compra por el lote hasta alcanzar el Nivel Objetivo S, a cargo del Analista de Compras.

Los umbrales de nivel de servicio se derivan de los costos asimétricos de error: quedarse sin café espresso o vasos (falso negativo) destruye el servicio comercial, mientras que almacenar cajas adicionales de un producto crítico cuesta marginalmente poco. Por ello, los valores de z se calibran asimétricamente:

  - Muy Alta Rotación / Críticos (27 SKUs): z=1.96 (Nivel de servicio del 97.5%).

  - Alta Rotación / Esenciales (275 SKUs): Z=1.81 (Nivel de servicio del 96.5%).

  - Rotación Media / Regulares (24 SKUs): Z=1.65 (Nivel de servicio del 95.0%).

  - Baja Rotación / Estacionales (49 SKUs): Z=1.28 (Nivel de servicio del 90.0%).

  - Sin Rotación / Obsoletos (61 SKUs): Z=1.04 (Nivel de servicio del 85.0%).

- Regla 2 (Restricción de Empaque Ejecutable): Toda cantidad sugerida de unidades debe redondearse al entero superior en múltiplos de su FACTOR de caja cerrada, a cargo del Algoritmo Prescriptivo, salvo que el producto se encuentre clasificado como 'Sin Rotación / Obsoleto' y su vida útil remanente sea menor a 180 días, en cuyo caso la sugerencia se congela en cero para revisión manual.

- Regla 3 (Aprobación y Excepción Humana en el Bucle): El Analista de Compras tiene la potestad de ajustar la cantidad en el aplicativo Streamlit hasta en un +/- 10% sin autorización superior. Si el ajuste manual supera el 10%, el sistema exige ingresar una justificación obligatoria en un campo de texto estructurado para fines de auditoría algorítmica.

### Diseño del Proyecto Piloto de Implementación

Para aprender con riesgo controlado antes del despliegue masivo en las tiendas y el catálogo completo:

- Alcance: se enfoca en los 27 SKUs Críticos y una muestra balanceada de 50 SKUs esenciales.

- Duración: 12 semanas continuas (equivalente a un ciclo completo de rotación y reposición).

- Base de Comparación: Se compara los resultados contra las 12 semanas previas al piloto.

- Criterios de Éxito para Escalamiento: Una adherencia mínima del 80% de los compradores al modelo.

- Criterios de Salida Anticipada y Plan de Reversión: Si durante 2 semanas consecutivas la tasa de desabastecimiento empeora en más de un 15%, se desactiva la sugerencia algorítmica y el equipo de compras retoma de inmediato la parametrización estándar en menos de 24 horas del libro de Excel.

### Sistema Integral de Métricas de Éxito (Técnicas, de Adopción y de Negocio)

El desempeño de la solución se evalúa mediante un cuadro de mando integral de tres familias interconectadas:

| Métricas Técnicas | Métricas de Adopción | Métricas de Negocio |
| --- | --- | --- |
| • RMSE residual semanal • Error absoluto (MAE) • Coeficiente R² • Alerta de Data Drift | • Tasa de adherencia a la orden sugerida (%) • % de excepciones justificadas • Puntualidad de revisión | • Reducción de quiebres • Capital inmovilizado • Disponibilidad OSA • Días en faltante |

| Familia de Métrica | Nombre del Indicador | Definición Operacional y Fórmula | Línea Base (Histórica / Inicial) | Meta del Piloto / Operación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica | RMSE en Producción | Raíz del error cuadrático medio semanal evaluado entre demanda pronosticada y ventas reales por SKU. | <= 4.79 cajas (en prueba) | <= 4.79 cajas por semana | Francisco Zúñiga (Analítica 2) |
| Técnica | MAE de Desvío | Error absoluto medio semanal por categoría logística. | <= 1.34 cajas | <= 1.34 cajas por semana | Francisco Zúñiga (Analítica 2) |
| Técnica | Estabilidad de R² | Coeficiente de determinación sobre ventanas deslizantes de 4 semanas. | >= 0.905 | >= 0.905 continuo | Francisco Zúñiga (Analítica 2) |
| Adopción | Tasa de Adherencia al Modelo | Porcentaje de líneas de compra aprobadas por el planificador sin alterar el volumen de cajas sugerido: (% Adherencia = Líneas Aprobadas Tal Cual / Total Líneas Sugeridas) | 0% (proceso manual nuevo) | >= 80% de las órdenes semanales | William Huezo (Logística / CEDI) |
| Adopción | Puntualidad de Validación | Porcentaje de semanas en que la orden de compra queda validada en la app antes de las 09:30 AM del martes. | Variable | >= 95% de cumplimiento horario | Daniel Portillo (Analítica 1) |
| Adopción | Tasa de Justificación de Cambios | Porcentaje de intervenciones manuales (> 10%) que cuentan con causa registrada en bitácora. | 0% | 100% de los ajustes mayores | Eduardo Galicia (Product Owner) |
| Negocio | Disponibilidad en Góndola (OSA) | Porcentaje del tiempo comercial en que los 27 SKUs Críticos están disponibles para despacho en tienda. | 86.0% (estimada) | >= 95.0% en sucursales | Fernando Hernández (Tiendas) |
| Negocio | Tasa de Eventos de Quiebre / Faltantes | Frecuencia semanal de roturas de stock observadas en los 27 SKUs Críticos en tiendas físicas. | Medición inicial del grupo de control | Reducción >= 70% en tiendas piloto | Eduardo Galicia (Product Owner) |
| Negocio | Contención de Capital Inmovilizado | Porcentaje de órdenes congeladas o reducidas a cero en los 110 SKUs de baja rotación y obsoletos. | Compras reactivas periódicas | 0 compras no justificadas en catálogo obsoleto | Gerencia Financiera |

### Grupos Afectados, Resistencias Esperadas y Gestión del Cambio

La implementación de analítica no es un evento de software, sino un proceso de transformación humana. Como establece el marco ADKAR , el cambio organizacional solo ocurre cuando cada individuo transita secuencialmente sus cinco fases: Conciencia (Awareness), Deseo (Desire), Conocimiento (Knowledge), Habilidad (Ability) y Refuerzo (Reinforcement).

### Mapeo de Actores y Diagnóstico de Resistencias Organizacionales

| Grupo de Personal | Impacto Operativo | Resistencias Esperadas | Fuente Subyacente del Temor | Estado ADKAR Crítico | Grado de Influencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificadores y Analistas de Compras | Pasan de formular pedidos en hojas de Excel a validar recomendaciones algorítmicas en Streamlit. | "El algoritmo no conoce la realidad de los proveedores; prefiero seguir con mis hojas de cálculo." | Pérdida de autonomía profesional y miedo al reemplazo: Temen que la automatización devalúe su cargo o los vuelva prescindibles. | Deseo | Crítica (Dueños del flujo) |
| Personal de Bodega Central (CEDI / Operador 3PL) | Obligatoriedad de alimentar recepciones en tiempo real y registrar retornos de tienda sin atraso de 24 horas. | "Nos están imponiendo tareas burocráticas adicionales que atrasan la descarga física en los muelles." | Sobrecarga de trabajo percibida sin beneficio directo: Sienten que el esfuerzo extra es para beneficiar a TI o Finanzas mientras ellos se saturan. | Conciencia y Deseo | Alta (Calidad de datos) |
| Gerentes y Supervisores de Tiendas Físicas | Deben realizar micro-conteos ciegos de SKUs críticos los lunes y registrar mermas dominicales de forma estricta. | "No tenemos tiempo para contar cajas; la prioridad es atender clientes en mostrador." | Miedo a la vigilancia punitiva: Sospechan que los desajustes de inventario detectados se utilizarán para castigar al personal de tienda. | Conciencia y Habilidad | Media-Alta (Piso de venta) |
| Departamento de Finanzas | Deben pasar de auditar órdenes manuales a autorizar presupuestos basados generados automáticamente. | “No podemos autorizar una compra tan grande basados en algo que no terminamos de comprender cómo funciona” | Miedo a la pérdida de control: Temen que un error en el modelo pueda comprometer capital excesivo | Conocimiento | Alta (Control de capital financiero) |
| TI | Responsables de mantener la infraestructura en la nube. | “Esta solución fue construida por analistas de datos, no por nosotros, no tenemos capacidad para dar mantenimiento a una infraestructura adicional” | Responsabilidad adicional: Miedo a heredar una infraestructura inestable y asumir los reclamos en caso de colapso. | Conocimiento y Habilidad | Media-Alta (dueños de infraestructura tecnológica) |
| Proveedores Internacionales | Pueden comenzar a percibir que el flujo de los pedidos no es tan estable como los anteriores basados en las predicciones del modelo. | “Los nuevos pedidos nos afectan en línea de producción y logística” | Cambio de procesos internos: La nueva metodología puede ocasionar cambios dentro de los procesos de producción del proveedor. | Conciencia | Media (pueden rechazar órdenes) |

### Planes de Acción para la Gestión de Resistencias

- Matriz

| Conciencia y Deseo | Conocimiento y Habilidad | Refuerzo |
| --- | --- | --- |
| Plan de Comunicación: • Sesión con PO • Compromiso de no-reemplazo laboral • Visibilizar dolor del negocio • Sesión técnica de transferencia de infraestructura con TI. | Plan de Capacitación: • Guía operativa de 1 página • Práctica guiada en Streamlit • "Campeones" en CEDI y Tiendas • Entregar documentación técnica del proyecto (código, scripts de mantenimiento, diccionario de datos y variables) | Plan de Refuerzo: • Incentivos y reconocimiento por adopción • Eliminación paulatina de archivos Excel paralelos • Revisiones aleatorias en CEDI. |

- Plan de Comunicación:

  - Emisor Correcto: El director de Operaciones (Product Owner) lidera una sesión presencial con Compras y Logística, no el equipo de analítica. Comunica el "porqué" estratégico con base en los hallazgos de los datos: el catálogo enfrenta una vulnerabilidad crítica donde el 60% de los productos (260 SKUs por un valor de $130,074 USD) se encuentra en punto de reorden con riesgo de quiebre en tiendas, mientras existen 110 SKUs sin rotación o de baja salida saturando espacio en CEDI. El objetivo es dotar al comprador de un asistente analítico avanzado para proteger el abastecimiento sin compras a ciegas.

  - Compromiso Escrito de Patrocinio: Se emite una circular formal garantizando dos puntos innegociables: 1) Ningún puesto de trabajo será eliminado a causa del algoritmo; 2) La plataforma es un asistente de decisión y el analista de compras mantiene la titularidad y criterio final del pedido.

- Plan de Capacitación y Habilitación Práctica:

  - Talleres Prácticos no Técnicos: Formación de 90 minutos centrada en la tarea diaria: interpretación de la pantalla de Streamlit, comprensión intuitiva de la cobertura en semanas y procedimiento de validación de cajas cerradas. Cero teoría matemática sobre funciones de pérdida o gradientes.

  - Guía Visual de una Página: Resumen plastificado en cada puesto de compras y bodega detallando la secuencia de 4 pasos para los martes en la mañana.

  - Designación de "Campeones del Cambio": Se selecciona a un analista líder de compras y al jefe de bodega de CEDI como usuarios pioneros, permitiéndoles participar en los ajustes de interfaz para que actúen como referentes horizontales con sus pares.

- Plan de Refuerzo y Sostenibilidad (Foco en Reinforcement):

  - Reconocimiento Público: Publicación quincenal de los logros alcanzados: felicitación explícita al área de compras y tiendas por la reducción del desabastecimiento.

  - Retiro Gradual de Vías Alternas: Tras la cuarta semana de estabilidad del piloto, se desactiva formalmente la recepción de pedidos en hojas de Excel libres, canalizando las órdenes exclusivamente por la interfaz aprobada.

### Estrategia de Gestión de Errores Tempranos y Confianza

En los proyectos de ciencia de datos los errores visibles durante las primeras semanas son inevitables (un SKU crítico que sufre quiebre imprevisto o una orden que sobrestima la demanda de una tienda). Si el equipo reacciona a la defensiva o minimiza el fallo, destruirá la confianza organizacional. Para blindar el proyecto se establece una estrategia en tres capas:

| Capa de Blindaje | Mecanismo y Alcance |
| --- | --- |
| Capa 1: Margen de Contingencia Físico | Stock de Seguridad Dinámico: Absorbe variaciones climáticas, retrasos de operadores 3PL y fluctuaciones de transporte naviero. |
| Capa 2: Protocolo de Auditoría Ágil | RevisiónAbierta (< 48 Horas): Análisis conjunto entre Compras y Analítica sin buscar culpables para identificar la causa raíz de desvíos. |
| Capa 3: Control Humano | Facultad de Modificación Manual (Override): El comprador mantiene la potestad de ajustar pedidos ante eventos cualitativos imprevistos. |

- Capa 1: Margen de Contingencia Físico y Stock de Seguridad Dinámico:

  - La primera línea de defensa contra el error es matemática y operativa: el modelo no asume que el tiempo de entrega ni la demanda sean constantes. Modela explícitamente un Stock de Seguridad (SS) calibrado con la desviación estándar del lead time y del consumo:

  - Este colchón físico está diseñado para absorber imprevistos del mundo real que escapan al algoritmo: bloqueos portuarios, despachos parciales del proveedor, atrasos de aduana o tormentas tropicales en el Valle Central. Si el barco se retrasa 10 días, el stock de seguridad amortigua la demanda y la tienda no se queda vacía.

- Capa 2: Protocolo de Auditoría Rápida sin Culpabilización (< 48 Horas):

  - Ante un error visible (ej. sobreabastecimiento de un jarabe estacional o quiebre de vasos), el Product Owner convoca una sesión de revisión en un plazo no mayor a 48 horas.

  - Postura Pedagógica: Se reitera ante la Dirección que el modelo es probabilístico (asigna riesgos basados en historia) y no una bola de cristal.

  - Diagnóstico de Causa Raíz: Analítica investiga si el error se debió a: 1) Corrupción de datos de entrada (inventario fantasma no reportado); 2) Factor exógeno nuevo (huelga de transporte o promoción no comunicada); 3) Descalibración de parámetros del algoritmo.

  - Acción y Comunicación: Se documenta el hallazgo en una Ficha de Aprendizaje de Incidencia y se ajusta la regla en la siguiente corrida, comunicando al comité qué se aprendió del incidente.

- Capa 3: Autonomía del Analista (Facultad de Modificación Manual):

  - La plataforma jamás fuerza la emisión ciega de una compra. Si el comprador conoce información cualitativa de última hora (ej. un proveedor notificó quiebra técnica o una campaña de mercadeo se canceló), el usuario puede corregir el campo de cajas en la pantalla y asentar la nota de excepción.

### Protocolo de Seguimiento, Gobernanza y Mantenimiento Continuo

Una solución analítica en producción es un sistema vivo que requiere mantenimiento riguroso para no degradarse silenciosamente con el paso del tiempo.

### Comités y Rutinas de Revisión Periódica

Se instituye una gobernanza estructurada en tres niveles operativos con agendas, participantes y periodicidades formalizadas:

| Nivel de Gobernanza y Participantes | Frecuencia y Duración | Objetivo Principal |
| --- | --- | --- |
| 1. Mesa Operativa de Compras Participantes: • Analista de Compras • Jefe de CEDI • Ing. de Datos | • Frecuencia: Semanal (Martes 08:00 AM) • Duración: 30 minutos | Aprobar la orden sugerida de los 260 SKUs, revisar excepciones de empaque y validar stock de seguridad. |
| 2. Comité Táctico MLOps y Calidad Participantes: • Científico de Datos • Jefe de Tiendas • Jefe de CEDI • Jefe de TI | • Frecuencia: Mensual (Primer jueves) • Duración: 1 hora | Evaluar deriva de métricas técnicas (RMSE, MAE, R²), alertas de inventario fantasma y tasa de adopción. Además de la evaluación de la infraestructura tecnológica. |
| 3. Comité Estratégico Directivo Participantes: • Product Owner • Gerente General • Director Financiero | • Frecuencia: Semestral • Duración: 1.5 horas | Auditar impacto en P&L, quiebres evitados, capital inmovilizado y decidir la evolución o retiro. |

### Protocolo Técnico de Reentrenamiento y Actualización

Se establecen los procedimientos ante la degradación del rendimiento:

- Reentrenamiento Calendarizado: Cada 3 meses , el pipeline reejecuta el entrenamiento del ensamble incorporando las últimas 13 semanas transcurridas para que los árboles y regresores asimilen las nuevas tendencias estacionales y de precios.

- Reentrenamiento por Disparo de Alerta : Se activan alarmas automatizadas si:

  - El RMSE promedio supera las 5.5 cajas/semana durante 2 semanas continuas.

  - El R2      en datos recientes cae por debajo de 0.8.

  - La prueba Kolmogorov-Smirnov detecta Data Drift significativo (P<0.01) en las distribuciones de consumo semanal.

- Protocolo de Validación Pre-Despliegue: Todo nuevo modelo entrenado debe superar a la versión en producción en el conjunto de validación antes de ser promovido al contenedor de Docker. Se conserva la versión inmediata anterior lista para reactivarse si el contenedor reporta inconsistencias.

### Gobernanza de Datos en los Cinco Dominios

Para asegurar un uso sostenible, seguro y ético de la información, la solución se adscribe a los cinco dominios de gobernanza:

- Principios de Datos: Los registros de ventas y pronósticos se emplean exclusivamente para la optimización logística del inventario. Queda terminantemente prohibido utilizar los desvíos del modelo o la demanda por tienda para evaluar punitivamente el desempeño laboral de cajeros, supervisores o analistas de compras.

- Calidad de Datos: Se aplican reglas automatizadas de ingesta que rechazan registros con valores de demanda negativos, SKUs huérfanos sin código arancelario o marcas de tiempo desalineadas con el protocolo horario de la red.

- Metadatos y Trazabilidad: Cada corrida analítica queda registrada en base de datos con identificador único de versión del algoritmo, fecha exacta de corte, volumen sugerido y bitácora de modificaciones realizadas por el usuario humano.

- Seguridad y Accesos: La interfaz web en Streamlit cuenta con autenticación basada en roles . Los encargados de tienda solo tienen acceso de lectura y validación a los SKUs de su sucursal; los analistas de compras poseen permisos de edición sobre las órdenes; y la Dirección Ejecutiva dispone de tableros consolidados de indicadores financieros.

- Ciclo de Vida del Dato: La serie histórica de demanda agregada se retiene en el repositorio corporativo durante 5 años fiscales para fines de comparación interanual y auditorías contables. Las tablas intermedias de procesamiento temporal se purgan cada 6 meses para optimizar espacio en disco.

## Conclusiones Organizacionales y Dictamen de Implementación

- Superación de la Brecha Técnica-Organizacional: Se demostró que un algoritmo predictivo de alto rendimiento (R2=0.905)  carece de valor si no se conecta con las restricciones físicas de la operación. La integración de los factores de empaque en cajas cerradas, el corte operativo de los martes con el operador 3PL y el flujo de autorizaciones financieras cerró la brecha entre la predicción y la acción de negocio.

- Equilibrio entre Eficiencia y Mitigación de Riesgos: El proyecto abandonó la ilusión de la infalibilidad algorítmica. La incorporación del stock de seguridad dinámico como margen de contingencia absorbe la variabilidad exógena (clima, transporte marítimo y aduanas), blindando la continuidad del servicio en las tiendas de Starbucks Costa Rica.

- Transformación Centrada en el Juicio Humano: Mediante la aplicación del modelo ADKAR, se neutralizó el temor al reemplazo laboral de los planificadores de compras, posicionando la solución como un sistema de apoyo que potencia su criterio y elimina tareas rutinarias de procesamiento manual.

- Sostenibilidad Operativa y MLOps: La definición de los tres niveles de comités periódicos, el monitoreo continuo de métricas de adopción y técnicas, y el apego a los cinco dominios de gobernanza de datos aseguran que la herramienta mantenga su precisión y vigencia a lo largo del ciclo de vida del catálogo.

## ANEXO

### Cronograma.

### Evaluación y Monitoreo de Piloto.

| FASE | ACTIVIDAD | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| PRE-REQUISITOS | Despliegue acotado 10 – 12 semanas en 2 tiendas. |  |  |
|  | Validar fórmula de posición de inventario. |  |  |
|  | Aplicación web funcional y con campos validados. |  |  |
| GOBERNANZA | Sesión de Compras, CEDI y Analítica martes 8:00 AM. |  |  |
|  | Al menos el 80% de las órdenes de compra respetan margen de tolerancia del modelo. |  |  |
|  | 100% de los desvíos manuales que superan la tolerancia cuentan con una justificación cualitativa registrada. |  |  |
|  | Confirmar la reducción del tiempo de emisión de las órdenes de compra de días a minutos. |  |  |
| IMPACTO | Verificar que la tasa de quiebres se mantenga por debajo del 2% en la categoría "Críticos". |  |  |
|  | Auditar la reducción efectiva del capital inmovilizado en obsoletos o estacionales. |  |  |
|  | Ejecutar revisión técnica desde Analítica y Compras en menos de 48 horas para evaluar quiebres de stock (dejar en blanco si no aplica) |  |  |
| MEJORA CONTINUA | Evaluar en el conjunto de validación que el error se mantenga bajo los estándares operativos (RMSE < 5.0 y Sesgo/Bias cercano a 0% a 13 semanas vista). |  |  |
|  | Verificar RMSE degradación de más de un 15% durante tres semanas consecutivas. |  |  |
|  | Tasa de faltantes del piloto > 15% a la del grupo de control durante 2 semanas consecutivas. |  |  |